## RF-001.1
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-001 | El sistema registró correctamente al usuario, almacenó la contraseña cifrada con bcrypt, generó el código de verificación y mostró el mensaje de registro exitoso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCWULfsbA_1QqySeUWLejb7AbjnM8rInKVEUP1dHNwNyeI?e=mSMbdn | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-002 | El sistema detectó que el correo electrónico ya se encontraba registrado, mostró el mensaje correspondiente y no permitió completar el registro. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDgVbJjCtytTaP5D0MpveTdAXcq3w0onxN-GQ2WoRuLvoU?e=NFaiPf | Se validó correctamente la unicidad del correo electrónico.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-003 | El sistema detectó que el número de identificación ya existía, mostró el mensaje de error y evitó el registro del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDKeZAXJql9R4Iu7PUr8Gi9AYMbEQsGJZzbA_GK32wgYos?e=ZesXOT | Cumple con la validación de identificación única.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-004 | El sistema identificó los campos obligatorios vacíos, los resaltó y no permitió continuar con el registro. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBAzA9t6a1BRo7paywTMIqpAWnKz4GqFy1VY8yAp3JPziM?e=jpcotB | Cumple con las validaciones de campos obligatorios.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-005 | El sistema validó el formato del correo electrónico y la contraseña, mostrando los mensajes de error correspondientes e impidiendo el registro. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDSB_Nv1PjgSJAlSSxON_qOAZurh8S3Nu1bDrSc_Km8W8A?e=WcmhCy | Cumple con las reglas de validación de formato de datos.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-006 | El sistema generó correctamente el código de verificación, estableció su tiempo de expiración y lo asoció al usuario registrado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAEm-QIFC6aQ5-AGWLhfZe-AW3bWV_HwPrbT10cFrTuxYU?e=tzdP3n | Cumple con el proceso de generación del código de verificación.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-007 | Se verificó que la contraseña fue almacenada de forma segura mediante el algoritmo bcrypt y no en texto plano. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDWankAFU5ERJ4igH9moUltAY3mCcBeGgjy3YZGLVnveHg?e=Gxv0Hd | Cumple con los requisitos de seguridad para el almacenamiento de contraseñas.
RF-001.1 Registrar Usuario | HU-001.1 Registrar Usuario | CP-008 | El sistema mantuvo el registro del usuario, informó la falla en el envío del correo y permitió solicitar posteriormente un nuevo código de verificación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAT5dNKUToDS7NSxrwSq7SmAdMIVuGZj9VX1Zs1nzNDcpI?e=wnozOW | Cumple con el manejo de errores del servicio de correo electrónico.

## RF-001.2
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.2 Verificar correo electrónico | HU-001.2 Verificar correo electrónico | CP-009 | El sistema validó correctamente el código de verificación ingresado, activó la cuenta y permitió el inicio de sesión. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQB8VyYzvx77Sr2M7TdSgZaFAQef2opWXuRxq-7aFeVU-s8?e=JQzNfb | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.2 Verificar correo electrónico | HU-001.2 Verificar correo electrónico | CP-010 | El sistema detectó que el código ingresado era incorrecto, mostró el mensaje de error correspondiente y no activó la cuenta. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQB5jrjEpD0GT75saX2D95wQAcG6tyPQGhr5wBeiu9Xplx4?e=TOKqR6 | Cumple con la validación de códigos incorrectos.
RF-001.2 Verificar correo electrónico | HU-001.2 Verificar correo electrónico | CP-011 | El sistema identificó que el código de verificación había expirado, informó al usuario y no permitió la activación de la cuenta. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAaBTeCzaseRLK2K431cL3qAak6aM29Vf03sX3N7vy4lXQ?e=u8m0Nu | Cumple con el control de expiración del código de verificación.
RF-001.2 Verificar correo electrónico | HU-001.2 Verificar correo electrónico | CP-012 | El sistema validó que el campo del código de verificación era obligatorio y no permitió continuar cuando se encontraba vacío. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQANztW5M-TCQalik59gavggARSSoGmjt-0ecngbCj2oEGI?e=nKiy9i | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-001.2 Verificar correo electrónico | HU-001.2 Verificar correo electrónico | CP-013 | El sistema impidió verificar nuevamente una cuenta que ya se encontraba activa e informó al usuario mediante el mensaje correspondiente. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQANztW5M-TCQalik59gavggARSSoGmjt-0ecngbCj2oEGI?e=CHNFXC | Cumple con las reglas de negocio para cuentas previamente verificadas.

## RF-001.3
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.3 Reenviar código de verificación | HU-001.3 Reenviar código de verificación | CP-014 | El sistema generó correctamente un nuevo código de verificación, actualizó su fecha de expiración y lo envió al correo electrónico del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBFZP20_eFJQIUTOjn0rGbPAZ74cuk_yPwVPUhZIWjM0ys?e=ON0AUB | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.3 Reenviar código de verificación | HU-001.3 Reenviar código de verificación | CP-015 | El sistema informó que el correo electrónico no se encontraba registrado y no envió ningún código de verificación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDBeMa_vxU6S7Ft81wPL0s6AX5rqxhlQs7-MPha0F5jd0w?e=dCmXdw | Cumple con la validación de correos no registrados.
RF-001.3 Reenviar código de verificación | HU-001.3 Reenviar código de verificación | CP-016 | El sistema informó correctamente que la cuenta ya se encontraba verificada y no generó un nuevo código de verificación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCgUtJEZnfPRaxgLRE9IO5wAefNDJO-yxtWEA6kbw4z85U?e=sqLwXb | Cumple con las reglas de negocio para cuentas verificadas.
RF-001.3 Reenviar código de verificación | HU-001.3 Reenviar código de verificación | CP-017 | El sistema detectó que el campo del código se encontraba vacío, mostró el mensaje correspondiente e impidió continuar con la verificación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDbVav0pn9KTLXP83v3yp_yAZUYCvGb07oSwiJUYZ36_to?e=aRZcTY | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-001.3 Reenviar código de verificación | HU-001.3 Reenviar código de verificación | CP-018 | El sistema informó que no fue posible completar la operación debido a un error al actualizar el código de verificación y no realizó cambios en la información del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAabjGL1xjPT6AQwN1nOjmZATY0DM5RyxCuJFoS5FrSU2s?e=gEqnHQ | Cumple con el manejo de errores durante la actualización del código de verificación.

## RF-001.4
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-019 | El sistema autenticó correctamente al usuario con credenciales válidas y permitió el acceso según su rol. Para administradores y empleados solicitó el código de doble factor. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBWfkoBe3JiRIcKKCNTNlbYATRmw52aNCzkDSHKprynZxc?e=uQn65U | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-020 | El sistema detectó que la contraseña era incorrecta, mostró el mensaje correspondiente y no permitió el acceso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCEhlEJPpCcSovvWXJExzQcAQ5SjcvMTaMi9WK7o0S-Pcs?e=1YwdPr | Cumple con la validación de credenciales inválidas.
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-021 | El sistema identificó que el correo electrónico no se encontraba registrado, informó que las credenciales eran inválidas y no permitió el acceso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBU1ixNoKayQar4i019W7c1AdB5rkejNnAMlaMNyGcuBxw?e=9VFsYv | Cumple con la validación de usuarios no registrados.
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-022 | El sistema impidió el inicio de sesión de un usuario con el correo electrónico sin verificar e informó que debía activar su cuenta antes de acceder. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBU1ixNoKayQar4i019W7c1AdB5rkejNnAMlaMNyGcuBxw?e=GjbuVq | Cumple con las reglas de negocio para la verificación de correo electrónico.
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-023 | El sistema validó los campos obligatorios, mostró los mensajes correspondientes e impidió el proceso de autenticación cuando existían campos vacíos. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAWJGoZuN6lS7Ia8_pilDJ6Aec2y_bdio4rFZwEUIW_T9I?e=Nw9eWj | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-001.4 Iniciar sesión | HU-001.4 Iniciar sesión | CP-024 | El sistema informó que no fue posible completar el inicio de sesión debido a un error durante la autenticación y no concedió acceso al usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBCp9KH4GQDQZpBkRxifr-1ASA9GIhZ5sFqsmJZlT7d-pI?e=tbCdGQ | Cumple con el manejo de errores durante el proceso de autenticación.

## RF-001.5
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-025 | El sistema generó correctamente el código de autenticación de doble factor, lo almacenó con su tiempo de expiración y lo envió al correo electrónico del administrador o empleado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQB2UjwoC7VUSbLhWd56H_-GAXSRiHwaMCTnCfCJWk-U0YE?e=bCXNvG | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-026 | El sistema permitió el acceso al usuario con rol Cliente sin solicitar el código de autenticación de doble factor. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCTVWB9N3qXQIbjpBj--HMyAesxGkcP8y46QSIiIizDBjk?e=MsVo4z | Cumple con las reglas de negocio para el rol Cliente.
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-027 | El sistema generó un nuevo código de autenticación diferente al anterior y actualizó correctamente la fecha de expiración. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDaabExAXRuRqGdZvMHXLMNAcF6Xxce5OJ67EPRuRnyBEk?e=OZq0Fw | Cumple con la generación de códigos únicos para cada autenticación.
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-028 | El sistema rechazó el código de autenticación expirado, informó al usuario y solicitó generar un nuevo código. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDpz5mVjKDFTqAty_V6MivXASE1SYlJpb8MC11po1lRZv0?e=CtxwdQ | Cumple con el control de expiración del código de doble factor.
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-029 | El sistema informó que no fue posible enviar el código de autenticación debido a una falla en el servicio de correo y no permitió continuar con el proceso de autenticación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBCp9KH4GQDQZpBkRxifr-1ASA9GIhZ5sFqsmJZlT7d-pI?e=t1DVGI | Cumple con el manejo de errores en el envío del código de doble factor.
RF-001.5 Doble factor (2FA) | HU-001.5 Doble factor (2FA) | CP-030 | El sistema informó que no fue posible generar el desafío de autenticación debido a un error al almacenar el código y canceló el proceso de inicio de sesión. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAP6tyvuPg3Q79YACwaFauuAdJedaUG4XkazdWRwgZ13LA?e=eZLkBe | Cumple con el manejo de errores durante la generación del código de doble factor.

## RF-001.6
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.6 Verificar código de doble factor | HU-001.6 Verificar código de doble factor | CP-031 | El sistema validó correctamente el código de doble factor ingresado y permitió el acceso al sistema según el rol del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQATpLxlZQMfS6BkUzUBvECVAY3xY52jJvuCmYlfv5AxlOk?e=k7aCzk | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.6 Verificar código de doble factor | HU-001.6 Verificar código de doble factor | CP-032 | El sistema rechazó el código de doble factor incorrecto, mostró el mensaje correspondiente y no permitió el acceso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBt-CnD4GTvTbrNpzuXCH9VAYz2LzCiF5OqS5HCnBdBv1Q?e=yvnDsL | Cumple con la validación de códigos inválidos.
RF-001.6 Verificar código de doble factor | HU-001.6 Verificar código de doble factor | CP-033 | El sistema detectó que el código de doble factor había expirado, informó al usuario y solicitó generar un nuevo código. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAfss3Elr-8Rb9YOLLsGip3AQTuq6rLYZZkE1pDYKfz4rw?e=rm5pYR | Cumple con el control de expiración del código de autenticación.
RF-001.6 Verificar código de doble factor | HU-001.6 Verificar código de doble factor | CP-034 | El sistema validó que el campo del código era obligatorio, mostró el mensaje correspondiente e impidió continuar con la autenticación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD_Japtg4O_R7TtWmf3w7XBAbYS5p4u6lXVclRZheq2Yzk?e=ytTQLM | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-001.6 Verificar código de doble factor | HU-001.6 Verificar código de doble factor | CP-035 | El sistema informó que no fue posible validar el código de autenticación debido a un error durante el proceso y no permitió el acceso al sistema. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQC1X6ExQwwFQ7_BnKuvaA6AAXGYLUdaLTw_B7lDcJ-apj4?e=HoXRiM | Cumple con el manejo de errores durante la validación del código de doble factor.

## RF-001.7
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | HU-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | CP-036 | El sistema generó correctamente el código de recuperación, estableció su tiempo de expiración, lo envió al correo electrónico registrado y confirmó que la solicitud fue procesada exitosamente. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD9zWQRzI-oSL4_W0InSME4AbpmG7F1KdQgYssBQwyihQk?e=giH1Hh | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | HU-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | CP-037 | El sistema informó que el correo electrónico no se encontraba registrado y no generó ningún código de recuperación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQC11mB4QkDnQLwoNo4F5DQwAS2mdfcvPAaorwyKCVyZmFk?e=49Pub1 | Cumple con la validación de correos electrónicos no registrados.
RF-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | HU-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | CP-038 | El sistema validó que el campo de correo electrónico fuera obligatorio y tuviera un formato válido, mostrando los mensajes correspondientes e impidiendo procesar la solicitud. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCtVQD-nT7lTJP16oRu4BiJAQhMJDCd6jrQQhMjDFVh0Cw?e=HiaCwe | Cumple con la validación de campos obligatorios y formato de datos.
RF-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | HU-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | CP-039 | El sistema informó que no fue posible enviar el correo de recuperación debido a una falla en el servicio y permitió intentar nuevamente más tarde. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDnKPnZvPeJTotddVrM3BgRAd8MMqj7NN7vs7L5edRkAyk?e=GoYqOp | Cumple con el manejo de errores del servicio de correo electrónico.
RF-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | HU-001.7 Solicitar recuperación de contraseña | CP-040 | El sistema informó que no fue posible procesar la solicitud de recuperación debido a un error al generar o almacenar el código y no realizó cambios en la información del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAUm7Dk6I2HRKHJ87h4HgYsATKmDFUYREzr5eGsHJa_qKQ?e=vEhWbi | Cumple con el manejo de errores durante el proceso de recuperación de contraseña.

## RF-001.8
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-041 | El sistema actualizó correctamente la contraseña, eliminó el código de recuperación utilizado y mostró el mensaje de confirmación del restablecimiento exitoso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCanW4mgM1_R5Vd_rK5L5mfAYj5I5mJjZKUbr1kYm0YM30?e=dUgjvc | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-042 | El sistema detectó que el código de recuperación era inválido, mostró el mensaje correspondiente y no modificó la contraseña del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD7vXm4XeXGT79emtPSxZCvAURc3GH9LDzw9aQTfCsVIIg?e=w9V3m2 | Cumple con la validación de códigos inválidos.
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-043 | El sistema identificó que el código de recuperación había expirado, informó al usuario y solicitó generar un nuevo código de recuperación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDxHoK5hBnzRY5lY6Mr1VP1ATQCx-JXqufLb53r8Q3zg5U?e=vbTnQK | Cumple con el control de expiración del código de recuperación.
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-044 | El sistema validó el formato de la nueva contraseña, mostró los mensajes correspondientes e impidió actualizarla cuando no cumplía las políticas de seguridad establecidas. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCubE2PaMWPSI9b_2FZewVwAQ5MrwPeA0IQqcNuODrGUCs?e=j7j5Kz | Cumple con las políticas de seguridad para contraseñas.
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-045 | El sistema detectó que la contraseña y su confirmación no coincidían, mostró el mensaje correspondiente y no realizó el cambio de contraseña. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAz4cuHs80xSrhYzHOzJ3oVAclzJA3QXMTDcOdP9UTZRS8?e=lzNwg2 | Cumple con la validación de coincidencia de contraseñas.
RF-001.8 Restablecer contraseña | HU-001.8 Restablecer contraseña | CP-046 | El sistema informó que no fue posible restablecer la contraseña debido a un error durante la actualización y conservó la contraseña anterior. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQABkrdjt5UqQLuNW-5D1Yq1AcxWBXJHVTOYx2mk-bRTFVA?e=uJR6mq | Cumple con el manejo de errores durante el proceso de restablecimiento de contraseña.

## RF-001.9
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.9 Cerrar sesión | HU-001.9 Cerrar sesión | CP-047 | El sistema finalizó correctamente la sesión del usuario, eliminó los datos de autenticación y redirigió a la pantalla de inicio de sesión. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQC2dYJLyCbJTpzgjjW9tMd4ASnQk5vcPfTsW_AlGt9B28U?e=pIX3Dj | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-001.9 Cerrar sesión | HU-001.9 Cerrar sesión | CP-048 | El sistema impidió el acceso a páginas protegidas después del cierre de sesión y redirigió al usuario a la pantalla de inicio de sesión. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBQhw3FU874RpLMktB1_F1FAYLHMt7WkwXuKv1Bkq7y01w?e=AJuVog | Cumple con la protección de recursos una vez finalizada la sesión.
RF-001.9 Cerrar sesión | HU-001.9 Cerrar sesión | CP-049 | El sistema detectó la expiración de la sesión por inactividad, informó al usuario y solicitó un nuevo inicio de sesión. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAoj4BU5x1TS4lTQ5b0zS0BAWrGzSpHlBF5DGlFDfuDlHg?e=QcgIeG | Cumple con el control de expiración por inactividad.
RF-001.9 Cerrar sesión | HU-001.9 Cerrar sesión | CP-050 | El sistema invalidó completamente las variables de sesión y los tokens de autenticación, impidiendo reutilizar la sesión anterior. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDvCMg_OJIKRLUsqszS8cpCAe94YTPCDGQpgslkOKFC7YQ?e=fM9ZDR | Cumple con los requisitos de seguridad para el cierre de sesión.

## RF-002.1
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-051 | El sistema registró correctamente al usuario, asignó el rol seleccionado y mostró el mensaje de confirmación del registro exitoso. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD6MyYHFjhkQIbv1aMOPSPJAZ7ppjjMlOvWnr3pfJXYYdg?e=Y65UWa | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-052 | El sistema detectó que el correo electrónico ya se encontraba registrado, mostró el mensaje correspondiente y no permitió guardar la información. | FAIL | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDi2vZAumJLSa4ySffbNA-bAQM5EqoanLhgy5StJXcqvu4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=1wDqbn | Cumple con la validación de correos electrónicos duplicados. | BUG-001 | Alta
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-053 | El sistema identificó que el número de identificación ya existía, mostró el mensaje de error y no realizó el registro del usuario. | FAIL | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDi2vZAumJLSa4ySffbNA-bAQM5EqoanLhgy5StJXcqvu4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=1wDqbn | No valida la existencia de los datos en la bd, incumpliendo los criterios de aceptacion, las reglas de negocio, y los RNF3. | BUG-001 | Alta
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-054 | El sistema validó los campos obligatorios del formulario, mostró los mensajes correspondientes e impidió continuar con el registro. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCtap_r1xHkT7vxZDegat3aAcJIzlFi9b1u25YG4jRuQcw?e=Q7cCnM | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-055 | El sistema denegó el acceso al módulo de gestión de usuarios cuando el intento fue realizado por un empleado o cliente, informando que no contaba con los permisos necesarios. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCXC88nOWy8RoFALEVBErGXARwd29utYxRF4UsApr3q4d8?e=KaOxSh | Cumple con el control de acceso basado en roles.
RF-002.1 Registrar usuario | HU-002.1 Registrar usuario | CP-056 | El sistema almacenó correctamente el rol asignado al nuevo usuario, permitiendo posteriormente el acceso únicamente a las funcionalidades autorizadas para dicho rol. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBBK9IKYes0To3JMsBI_6yyAZ-aRvAygrHmnMqAzUSr99I?e=wQiTpe | Cumple con la asignación y persistencia correcta de roles de usuario.

## RF-002.2
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.2 Consultar usuarios | HU-002.2 Consultar usuarios | CP-057 | El sistema mostró correctamente el listado de usuarios registrados con la información principal de cada uno. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBAdeQJqXLvTJDU9wpk0mgLAUWSl3sUvz0UaqgUMGZsoi4?e=57jCnK | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-002.2 Consultar usuarios | HU-002.2 Consultar usuarios | CP-058 | El sistema permitió realizar la búsqueda por nombre, correo electrónico o número de identificación, mostrando únicamente los usuarios que coincidían con el criterio ingresado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCGU1qp32WAQJXNpHH5mf0VAcBQtE4vN4OB4TA61g9Fcyo?e=7uvFeP https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAfHTA4cHTwRYToURmmGBHTAceaox9q18tMPsPVvuDmaG4?e=t6wsuq | Cumple con la funcionalidad de búsqueda de usuarios.
RF-002.2 Consultar usuarios | HU-002.2 Consultar usuarios | CP-059 | El sistema informó correctamente que no se encontraron usuarios con los criterios de búsqueda ingresados. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDcMSi8xnJtT7DNs7Y0IH6uAS6I7C870lAytRuwFMz84-4?e=vLceRI | Cumple con el manejo de búsquedas sin resultados.
RF-002.2 Consultar usuarios | HU-002.2 Consultar usuarios | CP-060 | El sistema denegó el acceso al módulo de consulta de usuarios cuando el intento fue realizado por un usuario sin permisos y mostró el mensaje correspondiente. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBYr28oGgR_RLeCEzxUBySOAVHNZyX2zWHwciVnOzvh3pg?e=QficFs | Cumple con el control de acceso basado en roles.

## RF-002.3
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.3 Actualizar usuario | HU-002.3 Actualizar usuario | CP-061 | El sistema actualizó correctamente la información del usuario y mostró el mensaje de confirmación de la actualización. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBZ_NGhgWeVRKt9RAd7cV51AZeZ2xcQk6EuGBHjBTOOCos?e=k9M0jp | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-002.3 Actualizar usuario | HU-002.3 Actualizar usuario | CP-062 | El sistema detectó que el correo electrónico ya pertenecía a otro usuario, mostró el mensaje correspondiente y no permitió actualizar la información. | FAIL | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAyQWh7vmYFSZ_fC3lN1iQaAdVB8vKRfGXjP-DG86lwZ1o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=fb7e43 | Cumple con la validación de correos electrónicos duplicados. | BUG-003 | Alta
RF-002.3 Actualizar usuario | HU-002.3 Actualizar usuario | CP-063 | El sistema identificó que el número de identificación ya se encontraba registrado para otro usuario, mostró el mensaje de error y no realizó la actualización. | FAIL | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCTTHVEzWzKTYTiZnvkQ3VaAUcLe-RhJXKJxKG5vElZMW0?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=O7VWwE | Cumple con la validación de documentos de identificación duplicados. | BUG-002 | Alta
RF-002.3 Actualizar usuario | HU-002.3 Actualizar usuario | CP-064 | El sistema validó los campos obligatorios del formulario, mostró los mensajes correspondientes e impidió actualizar el registro mientras existieran campos vacíos. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD1YqoiU3kST4y73IVf-6AbAblnPTH6U5DingWmMXYaww0?e=JyPAV3 | Cumple con la validación de campos obligatorios.
RF-002.3 Actualizar usuario | HU-002.3 Actualizar usuario | CP-065 | El sistema denegó el acceso a la actualización de usuarios cuando el intento fue realizado por un usuario sin permisos y mostró el mensaje correspondiente. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCRvP_fOuMjTZc-86su0ktUARIpmCwgQKGxL8wcugpQMGc?e=44AfO7 | Cumple con el control de acceso basado en roles.

## RF-002.4
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.4 Eliminar usuario | HU-002.4 Eliminar usuario | CP-066 | El sistema eliminó correctamente el usuario que no tenía registros asociados y mostró el mensaje de confirmación de la eliminación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCcC--GRC30TaiLJlG4N1aiARYY8JtAiRhe0ExBaq6tNwY?e=1LWBUA | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-002.4 Eliminar usuario | HU-002.4 Eliminar usuario | CP-067 | El sistema detectó que el usuario tenía registros asociados, mostró el mensaje correspondiente y no permitió la eliminación. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDGiJtRLrh-SINnhUyx-TTXAYwQqoIkmTYuCyngCTfRdEg?e=PgOfYL | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-002.4 Eliminar usuario | HU-002.4 Eliminar usuario | CP-068 | El sistema mostró correctamente el cuadro de confirmación antes de ejecutar la eliminación del usuario. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCNmlnaa050QJMOJzgvivvHATjVAJvD8niqLAHPqjHkGMU?e=KGnN0h | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.
RF-002.4 Eliminar usuario | HU-002.4 Eliminar usuario | CP-069 | El sistema canceló la operación de eliminación cuando el administrador no confirmó la acción y conservó la información del usuario sin modificaciones. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDamdwP5GptRJwHClE7VxXLATq1b8HGXyf7DfhwuwqpBbE?e=1hyOap | Cumple con el manejo de cancelación de la operación.
RF-002.4 Eliminar usuario | HU-002.4 Eliminar usuario | CP-070 | El sistema denegó el acceso a la eliminación de usuarios cuando el intento fue realizado por un usuario sin permisos y mostró el mensaje correspondiente. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBk1zwmkp-AQZjFfA0V14TnARj-eLcoaenmz1-2Pp072gs?e=Jzv2z7 | Cumple con el control de acceso basado en roles.

## RF-003.1
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.1:Consultar Catálogo de Productos | HU-003.1:Consultar Catálogo de Productos | CP-071:Verificar que el catálogo se cargue correctamente para un cliente autenticado. | Al realizar la autentificació e ingresar al sistema como cliente cargo toda la informacion en el catalogo. segun el resultado esperado | pass | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/Documents/Portafolio%20Aprendiz%20-%20Jeferson%20Jair%20Bernal%20Castro%20(Ficha%20No%203206403)%20-%20ADSO/Trimestre%206/Instructora%20T%C3%A9cnica%20-%20Isaura%20Su%C3%A1rez/3.%20Evidencias%20de%20aprendizaje/PruebaDeSoftware/Pruebas%20Manuales/Epica-003/RF-003.1/CP-071-exitoso.png?csf=1&web=1&e=yjE1W5 | Cumplio con las reglas de negocio y demas criterios que se planterian en la documentacion previamente generada.
RF-003.1:Consultar Catálogo de Productos | HU-003.1:Consultar Catálogo de Productos | CP-072:Verificar que los productos inactivos o sin stock no aparezcan en el catálogo. | La interfaz depura correctamente cualquier producto que tenga un stock menor a 0 y productos clasificados como inactivos. | pass | https://drive.google.com/drive/folders/1u4PNoUsHsqcXUOAn-g8Eg1k6ix9qd1m2?usp=sharing | Cumplio con las reglas de negocio y demas criterios que se planterian en la documentacion previamente generada.
RF-003.1:Consultar Catálogo de Productos | HU-003.1:Consultar Catálogo de Productos | CP-073:Validar el acceso al catálogo con un token inválido. | Los endpoints estan configurados, en donde la informacion de los productos no se da si no se envia un token valido.Igualmente La interfaz solo deja pasar hasta la confirmacion que los campos de inicio de sesion sean correctos y validos. | pass | https://drive.google.com/file/d/1BWExLSrYzQ5wLqiMKgowX-vApTuUPiCK/view?usp=sharing | Cumplio con las reglas de negocio y demas criterios que se planterian en la documentacion previamente generada.
RF-003.1:Consultar Catálogo de Productos | HU-003.1:Consultar Catálogo de Productos | CP-074:Verificar el funcionamiento de la paginación del catálogo. | La paginacion no maneja la logica de division, simplemente agrega los productos independientemente cuantos productos esten en el catalogo. | fail | https://drive.google.com/drive/folders/1yvd8Kb7jMLNOzd-p9jrXn86PVMDoiput?usp=sharing | Se solicita que el catalogo aplique una logica de paginacion, en donde cada 20 productos, genera una pagina para ubicarlos.Sin embargo el sistema no sigue esta logico. independientemente de que el rango esperado de productos sea superado. la paginacion no se aplica, solo se acomoda en la unica pagina existente, | BUG-004 | Media
RF-003.1:Consultar Catálogo de Productos | HU-003.1:Consultar Catálogo de Productos | CP-075:Validar la consulta del catálogo utilizando filtros opcionales. | Al realizar las consultas con y sin filtros la busquedad de los productos es concorde a el filtro que se solicite. | pass | https://drive.google.com/drive/folders/1amTdrqlShLUA-RRGmwztHi5GO0ydanpA?usp=sharing | Cumplio con las reglas de negocio y demas criterios que se planterian en la documentacion previamente generada.

## RF-003.2
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.2 Buscar y Filtrar Productos | HU-003.2 Buscar y Filtrar Productos | CP-076-Verificar la búsqueda de productos por nombre. | La interfaz filtra correctamente , aceptando mayusculas y minisculas indiscriminadamente. | pass | https://drive.google.com/file/d/1EgKLgTRpqyLKyI5c5WicQcSv0tVvg9id/view?usp=sharing | El sistema acepta correctamente mayusculas y minisculas.Facilitando la busquedad sin una especificacion detallada
RF-003.2 Buscar y Filtrar Productos | HU-003.2 Buscar y Filtrar Productos | CP-77-Verificar el filtro por categoría. | La inferfaz trae las categorias de la base de datos, y las filtra correctamente | pass | https://drive.google.com/file/d/1QbkjYTBUwV4vw13LujAObbTFdR3SR3rC/view?usp=sharing | Las categorias se filtran como se especifica en la documentacion
RF-003.2 Buscar y Filtrar Productos | HU-003.2 Buscar y Filtrar Productos | CP-078-Verificar el filtro por rango de precios. | los filtros se aplican correctamente, usandolos junto o directamente ambos para hacer un rango de precio. | pass | https://drive.google.com/file/d/1unKKLsxxaHeK1EtwU1mTe713JkfH-GxC/view?usp=sharing | Permite una experiencia mas completa a la hora de escoger los productos en el catalogo.
RF-003.2 Buscar y Filtrar Productos | HU-003.2 Buscar y Filtrar Productos | CP-079-Validar la respuesta cuando no existen coincidencias. | no muestra algun error se muestra un mensaje claro que especifica que no existe un producto con ese filtro. | pass | https://drive.google.com/file/d/1iCTUIhu_NYTtP8KXmA_oa8_Nn2_u9-eF/view?usp=sharing | Existe como una respuesta clara , a una suma de filtros que no aplican a los productos contiene el catalogo
RF-003.2 Buscar y Filtrar Productos | HU-003.2 Buscar y Filtrar Productos | CP-080-Validar la autenticación al utilizar filtros. | Para acceder a la interfaz se necesita pasar por una autentificacion que da un token valido para acceder al mismo endpoint. aunque consiguiera entrar. No se mostrarian ni filtros ni productos ya que se requiere el token para acceder a esa información. | pass | https://drive.google.com/file/d/1bcJr91ZtA4Ejs-_fNKtHGKzhzsCSRpeM/view?usp=sharing | Tanto como el los endpoints como la Interfaz, piden la autentificacion para interactuar con el catalogo.

## RF-003.3
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.3 Agregar Producto al Carrito | HU-003.3 Agregar Producto al Carrito | CP-081-Verificar que un producto pueda agregarse correctamente al carrito. | cuando se selecciona el boton "agregar carrito" se suma ese producto al carrito. | pass | https://drive.google.com/file/d/1U2LukU-IwldHNFJTkevc6OYKsy8pzl09/view?usp=sharing | Cumple con lo que se solicita en la documentación.
RF-003.3 Agregar Producto al Carrito | HU-003.3 Agregar Producto al Carrito | CP-082-Validar el control de stock insuficiente. | el carrito no tiene limite a productos que se puedan agregar.Independientemente del stock. | fail | https://drive.google.com/drive/folders/1LIRbkGrbhhuEBVQ8NvN88u09C0dKqFfJ?usp=sharing | No tiene encuenta el stock al agregar al carrito | BUG-005 | Baja
RF-003.3 Agregar Producto al Carrito | HU-003.3 Agregar Producto al Carrito | CP-083-Verificar que un producto inactivo no pueda agregarse al carrito. | La interfaz oculta los produtos que esten clasificado como inactivo | pass | https://drive.google.com/drive/folders/1yE2s9Qk5sIZLKtYq7iTCjOnmrPYyZVMW?usp=sharing | Cumple con lo que se solicita en la documentación.
RF-003.3 Agregar Producto al Carrito | HU-003.3 Agregar Producto al Carrito | CP-084-Validar la actualización de cantidades cuando el producto ya existe en el carrito. | cuando un producto ya existe, no existen duplicados. se suman a la intancia que ya esta y aumenta la cantidad segun cuantas veces lo agregue. | pass | https://drive.google.com/drive/folders/1hLSu4jUF8SHMU0BFPcQ-za2iLJbuEifU?usp=sharing | Cumple con lo que se solicita en la documentación.
RF-003.3 Agregar Producto al Carrito | HU-003.3 Agregar Producto al Carrito | CP-085-Verificar la validación de datos enviados al carrito. | La interfaz de venta en general no permite al usuario modificar los datos que se envian. se le dan concretamente las opciones validas. asi evitando estos fallos | pass | https://drive.google.com/drive/folders/1pRXGYgwPhvl22ld-FtUsRAZFHlvQ-v2P?usp=drive_link | El interfaz es sencillo y no deja brechas para que el usuario ingrese datos que puedan afectar el proceso de manejar el carrito y posterior.

## RF-003.4
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.4 Visualizar Carrito de Compras | HU-003.4 Visualizar Carrito de Compras | CP-086:Verificar la visualización del carrito con productos. | Se muestra la informacion esperada con los calculos matematicos correctos. | pass | CP-086-Verificar la visualización del carrito con productos.exitoso.png | Funciona como se solicto en la documentacion previa.
RF-003.4 Visualizar Carrito de Compras | HU-003.4 Visualizar Carrito de Compras | CP-087:Verificar el comportamiento del carrito vacío. | Se muestra un mensaje claro y una invitacion a buscar algo para comprar | pass | CP-087-Verificar el comportamiento del carrito vacío-Exitoso.png | Funciona como se solicto en la documentacion previa.
RF-003.4 Visualizar Carrito de Compras | HU-003.4 Visualizar Carrito de Compras | CP-088Validar el cálculo de subtotales, impuestos y total. | Todos los valores son correctos y coinciden. | pass | CP-088-Validar el cálculo de subtotales, impuestos y total-exitoso.png | Funciona como se solicto en la documentacion previa.
RF-003.4 Visualizar Carrito de Compras | HU-003.4 Visualizar Carrito de Compras | CP-089Validar el acceso al carrito con sesión inválida. | el carrito reachaza el concretar la venta, no deja terminarla. | pass | CP-089-Validar el acceso al carrito con sesión inválida-Exitoso.png | Funciona como se solicto en la documentacion previa.

## RF-003.5
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | HU-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | CP-090-Verificar que un producto pueda agregarse correctamente al carrito. | El producto se agrega cuanda se presiona en el boton "agregar al carrito". | pass | CP-090-Verificar que un producto pueda agregarse correctamente al carrito-Exitoso.mp4 | Funciona correctamente, como se plantea en la documentacion.
RF-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | HU-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | CP-091-Verificar la eliminación de productos del carrito. | El producto borra perfectamente el producto que requiera eliminar del carrito . | pass | C-91-Verifica la Eliminacion De Producto del carrito-exito | Funciona correctamente, como se plantea en la documentacion.
RF-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | HU-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | CP-092-Validar la modificación cuando no existe stock suficiente. | Existe el mismo inconveniente cuando el producto se agrega solamente con el boton. No se limita por el stock del producto. | fail | CP-092-Validar la modificación cuando no existe stock suficiente-FALLO | El producto no se limita ante la cantidad del stock. | BUG-006 | baja
RF-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | HU-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | CP-093-Validar la actualización de cantidades cuando el producto ya existe en el carrito. | El producto incrementa su cantidad sin generar registros duplicados. | pass | CP-093-Validar la actualización de cantidades cuando el producto ya existe en el carrito-exito | funciona correctamente, como se plantea en la documentacion.
RF-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | HU-003.5 Modificar Cantidades en Carrito | CP-094-Verificar la validación de datos enviados al carrito. | La interfaz impide al usuario enviar datos incorrectos. muestra esclusivamente opciones validas. | pass | CP-094-Verificar la validación de datos enviados al carrito.-exitoso.png | funciona correctamente, como se plantea en la documentacion.

## RF-003.6
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.6 Seleccionar Método de Pago | HU-003.6 Seleccionar Método de Pago | CP-095-Verificar la selección de un método de pago válido. | Todos los metodos de pagos son acepatados y validos. | pass | CP-095-metodo de pago valido .png | Cumple todos los puntos segun la documentacion.
RF-003.6 Seleccionar Método de Pago | HU-003.6 Seleccionar Método de Pago | CP-096-Verificar el uso del método de pago por defecto. | El metodo de pago por defecto es "efectivo"- | pass | CP-096.png | Cumple todos los puntos segun la documentacion.
RF-003.6 Seleccionar Método de Pago | HU-003.6 Seleccionar Método de Pago | -CP-097-Validar el ingreso de un método de pago no soportado. | La interfaz trae solo los metodos de pago disponibles | pass | CP-098-Verificar que el sistema conserve el método de pago seleccionado durante todo el proceso de compra-exitoso | Cumple todos los puntos segun la documentacion.
RF-003.6 Seleccionar Método de Pago | HU-003.6 Seleccionar Método de Pago | CP-098-Verificar que el sistema conserve el método de pago seleccionado durante todo el proceso de compra. | Al realizar el proceso de compra el metodo de pago se mantiene igual . | pass | CP-097-Validar el ingreso de un método de pago no soportado-exito.png | Cumple todos los puntos segun la documentacion.

## RF-003.7
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | HU-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | CP-099-Verificar la confirmación exitosa de una compra. | La compra se completo satisfactoriamente. | pass | CP-099-Verificar la confirmación exitosa de una compra-exitoso.png | La compra culmina redireccionando al cliente al comprobante digital.
RF-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | HU-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | CP-100-Validar la compra cuando el stock cambia antes del checkout. | El sistema responde con que el stock de ese producto no permite ese cantidad. | pass | CP-100-Validar la compra cuando el stock cambia antes del checkout-exitoso | El sistema responde satisfactoriamente bloqueando que la transaccion termine(evitando que afecte la trazabilidad de la base de datos).
RF-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | HU-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | CP-101-Verificar el comportamiento ante un error durante la transacción. | El sistema no culmina la compra, e informa mensaje. | pass | CP-101-Verificar el comportamiento ante un error durante la transacción-exitoso.png | Responde satisfactoriamente, segun la documentacion.
RF-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | HU-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | CP-102-Validar el checkout sin autenticación. | No permite realizar compras sin autentifiacion. | pass | CP-102-Compra sin autetnficacion-exitoso.png | Con un token invalido aparece el mensaje claro sobre por que no deja completar la compra
RF-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | HU-003.7 Confirmar Compra (Checkout) | CP-103_Verificar la validación de los totales enviados por el cliente. | El ticket generado, contiene la informacion de los productos, coherente con lo seleccionado por el usuario | pass | CP-103-Validaacion info, carrito calculos_exitoso | Envia al comprobante digital satifatoriamente , menteniendo la consistencia de la informacion segun lo que el cliente hubiera escogido.

## RF-003.8
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-003.8 Generar Comprobante de Venta | HU-003.8 Generar Comprobante de Venta | CP-104-Verificar la generación automática del comprobante de venta. | Al terminar la compra, reenvia al comprobante correctamente. | pass | CP-104-Verificar la generación automática del comprobante de venta-exitoso | Funciona correctamente segun lo documentado.
RF-003.8 Generar Comprobante de Venta | HU-003.8 Generar Comprobante de Venta | CP-105-Validar el manejo de errores durante la generación del comprobante. | No existe manejo de errores en caso de que el ticket falle. | fail | cp-105-manejo de errores ticket-fallo | El sistema no tiene un "manejo de errores" para el ticket, ya que la informacion se recopila y muestra mientras se envia al backend. cuando se muestra la informacion y la opcion de descargar. No pueden suceder errores con respecto al sistema. | BUG-007 | media
RF-003.8 Generar Comprobante de Venta | HU-003.8 Generar Comprobante de Venta | CP-106-Verificar la descarga del comprobante. | Se descarga satisfactoriamente | pass | CP-106-Verificar la descarga del comprobante..exito | Funciona correctamente segun lo documentado.
RF-003.8 Generar Comprobante de Venta | HU-003.8 Generar Comprobante de Venta | CP-107-Validar que el comprobante contenga toda la información requerida. | La informacion es concorde al proceso que realizo el usuario. | pass | CP-107-Validar que el comprobante contenga toda la información requerida.-exitoso | Funciona correctamente segun lo documentado.

## RF-004.1
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-004.1 Registrar producto | HU-004.1 Registrar producto | CP-046 | El sistema registró correctamente el producto con toda la información válida, lo almacenó en la base de datos y mostró el mensaje "Producto registrado exitosamente." | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCLoeukQPs5QI3NilafIQapAWW2Cqkztt7ofgd1fLyrBgw?e=cNT0T1 | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-004.1 Registrar producto | HU-004.1 Registrar producto | CP-047 | El sistema detectó que el nombre del producto contenía números, mostró el mensaje "El nombre del producto no debe contener números." y no registró el producto. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBYulNKahNoT5Q6QhlIYVlmAY_yBIVcLGMq4BnEjVFRKmE?e=U427uO | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-004.1 Registrar producto | HU-004.1 Registrar producto | CP-048 | El sistema rechazó la solicitud de registro por falta de token/rol autorizado, respondiendo con error 401/403 según correspondía, y no registró el producto. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBYulNKahNoT5Q6QhlIYVlmAY_yBIVcLGMq4BnEjVFRKmE?e=U427uO | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-004.2
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-004.2 Listar / consultar productos | HU-004.2 Listar / consultar productos | CP-049 | El sistema mostró el listado completo de productos con (nombre, precio, categoria, proveedor,estado, descripción e imagen) actualizados. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDOrqCPZb6-T70Bwxm1-pHuAeiXzIjYJjNA4RK36gF0rlE?e=OGjRjx | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-004.2 Listar / consultar productos | HU-004.2 Listar / consultar productos | CP-050 | El sistema filtró correctamente los productos cuyo nombre coincidía (total o parcialmente) con el texto buscado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBJygWFvOj7T5XSQqTCEX2LAW-YNJGrUJJowyefLHQREd4?e=aZS9be | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-004.2 Listar / consultar productos | HU-004.2 Listar / consultar productos | CP-051 | El sistema mostró únicamente los productos pertenecientes a la categoría seleccionada en el filtro. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQC1OjH38z_4SY2b8TB4YbJoAdP5ODVoAy_uRnCN8MS0Pjg?e=K4qSzL | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-004.3
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-004.3 Actualizar producto | HU-004.3 Actualizar producto | CP-052 | El sistema actualizó correctamente el producto (nombre, precio, categoría, proveedor, estado, descripción e imagen), almacenó los cambios en la base de datos y mostró el mensaje "Producto actualizado exitosamente." | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDEhgsBEkGgR5AIgQiKY7XyAde3EwHX3gmEtKtbIm0IWvE?e=OeDNpR | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-004.3 Actualizar producto | HU-004.3 Actualizar producto | CP-053 | El sistema detectó que el nombre del producto contenía números, mostró el mensaje "El nombre del producto no debe contener números." y no guardó los cambios. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDtBL4KYQuyS4Rgr5ZfjM-QAeXGO31pINwqzuUMz6rdAw4?e=uOCwNt | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-004.3 Actualizar producto | HU-004.3 Actualizar producto | CP-054 | El sistema rechazó la solicitud de actualización por falta de token/rol autorizado, respondiendo con error 401/403 según correspondía, y no actualizó el producto. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBcsOUX2yijTIKlWhOq2KR_AZMCtQKt8ykh7sFCZI-Xmdo?e=5W1NQe | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-004.4
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-004.4 Deshabilitar Producto | HU-004.4 deshabilitar Producto | CP-055 | El sistema Deshabilita correctamente el producto seleccionado, lo retiró del catalogo de ventas. El producto dejó de estar visible en el catálogo de ventas. | Fail | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAJsWg_L2LGQ6Km-NZZO5C7AXSm_JPro8RgEWfvWnLDG-I?e=xYIAD3 | No cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio. | BUG-008 | Alta
RF-004.4 Deshabilitar Producto | HU-004.4 deshabilitar Producto | CP-056 | El sistema no realizó ningún cambio al presionar Cancelar en el cuadro de confirmación: el producto permaneció en la base de datos y siguió visible en el listado y en el catálogo de ventas. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAJsWg_L2LGQ6Km-NZZO5C7AXSm_JPro8RgEWfvWnLDG-I?e=xYIAD3 | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.

## RF-005.1
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-005.1 Reporte de ventas por mes | HU-005.1 Reporte de ventas por mes | CP-057 | El sistema generó correctamente el reporte de ventas del mes solicitado, mostrando los datos correspondientes al periodo consultado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAR5pQDe0wxTaX2rRS5cWbJAfaoi8b9s2XNrF0QRyL1c9Q?e=foWGc7 | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-005.1 Reporte de ventas por mes | HU-005.1 Reporte de ventas por mes | CP-058 | El sistema detectó que el mes consultado no tenía ventas registradas y mostró el mensaje indicando que no había información disponible para ese periodo | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAcfgT9f7H_QJy1I9LBuEKYAV4_BOLv4xyWL04HrAovaE4?e=EHlc0f | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-005.1 Reporte de ventas por mes | HU-005.1 Reporte de ventas por mes | CP-059 | El sistema detectó parámetros inválidos en la consulta (por ejemplo, fecha de inicio posterior a la fecha de fin) y mostró el mensaje de validación correspondiente, sin generar el reporte. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDw1tlxUkJHS67WYWhZPrnjAWdG2p4C0awiUumW53wNuEE?e=Qqap2j | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-005.2
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-005.2 Top productos | HU-005.2 Top productos | CP-060 | El sistema generó correctamente el top de productos, mostrando el listado ordenado de mayor a menor cantidad vendida. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAR5pQDe0wxTaX2rRS5cWbJAfaoi8b9s2XNrF0QRyL1c9Q?e=foWGc7 | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-005.2 Top productos | HU-005.2 Top productos | CP-061 | El sistema detectó que no existían ventas registradas y mostró el mensaje indicando que no había información disponible para generar el top de productos. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQAcfgT9f7H_QJy1I9LBuEKYAV4_BOLv4xyWL04HrAovaE4?e=EHlc0f | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-005.2 Top productos | HU-005.2 Top productos | CP-062 | El sistema detectó parámetros inválidos en la consulta (por ejemplo, límite de resultados no numérico o negativo) y mostró el mensaje de validación correspondiente, sin generar el listado. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDw1tlxUkJHS67WYWhZPrnjAWdG2p4C0awiUumW53wNuEE?e=Qqap2j | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-005.3
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-005.3 Resumen general | HU-005.3 Resumen general | CP-063 | El sistema generó correctamente el resumen general, mostrando los indicadores calculados a partir de la información vigente en la base de datos. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQD29JOUHeWrTqV6mrfEq-VZAXE-ZZYW2-17FN3aHIigLIE?e=jhAYpq | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-005.3 Resumen general | HU-005.3 Resumen general | CP-064 | El sistema detectó que no existían datos suficientes (ventas/productos) y mostró los indicadores disponibles, señalando como no disponibles aquellos que no pudieron calcularse. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCBD9EuvkWOSpAIs1tQoNDRAZTJUBq5lPboJdwpehOiNy4?e=MAX3NU | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-005.3 Resumen general | HU-005.3 Resumen general | CP-065 | El sistema detectó un rango de fechas inválido en la consulta del resumen y mostró el mensaje de validación correspondiente, sin generar el resumen. | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQDcPV6QdWxsT6St3byVs28gAd_-57tWGlrhaP7r5zjVNAw?e=A0varc | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## RF-005.4
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-005.4 Exportar PDF | HU-005.4 Exportar PDF | CP-066 | El sistema generó correctamente el archivo PDF con el resumen de ventas y el navegador inició la descarga del documento | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBqW35QXVpNS473B33s6N6pAZrepD30VG-ekipq9BUdkZA?e=hswPJz | Cumple con los criterios de aceptación y las reglas de negocio.
RF-005.4 Exportar PDF | HU-005.4 Exportar PDF | CP-067 | El sistema detectó un error durante la construcción del documento PDF y mostró el mensaje "No fue posible generar el PDF", sin completar la descarga | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQCK18I7Z74ISrzPOTjVgK7pASe08lTPF2h6aqKt4JrvSp4?e=BRNCIr | Cumple con la restricción de integridad referencial y las reglas de negocio.
RF-005.4 Exportar PDF | HU-005.4 Exportar PDF | CP-068 | El sistema detectó que no existía un reporte generado previamente para exportar y mostró el mensaje correspondiente, sin iniciar la descarga | PASS | https://soysena-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jjbc32965752_soy_sena_edu_co/IQBZ5NgqgRATTJu-svv4SoIrARS2tbE2amOb_OmACACx_-Q?e=fOqSoW | Cumple con la confirmación previa de operaciones críticas.

## Recomendaciones
Estados recomendados
Estado | Significado
PASS | La prueba fue exitosa
FAIL | La prueba falló
BLOCKED | No pudo ejecutarse
NOT EXECUTED | Aún no ejecutada