## Dashboard
DASHBOARD EJECUTIVO DE COBERTURA Y TRAZABILIDAD DE PRUEBAS
Proyecto: | Mercapleno - Sistema de Gestion de Ventas e Inventario |  |  |  |  | Ultima actualizacion: |  | 2026-08-09
INDICADORES CLAVE (KPI)
| Total de Requisitos Funcionales | 35 |  | Total de Pruebas Unitarias | 8 |  | Casos Pendientes (Ejecucion) | 5 | Estado de Requisitos
| RF con Cobertura de Pruebas | 15 |  | Total de Pruebas de Integracion | 0 |  | Cobertura General (%) | 12.14% | Completo | 0
| RF Pendientes | 20 |  | Casos Aprobados | 46 |  | Cobertura Manual (%) | 2.857% | Parcial | 15
| Total de Casos Funcionales | 86 |  | Casos Fallidos | 6 |  | Cobertura Unitaria (%) | 2.857% | Pendiente | 20
| Total de Pruebas Manuales Ejecutadas | 8 |  | Casos Bloqueados | 3 |  | Cobertura de Integracion (%) | 0%
Pruebas por Tipo
RESUMEN DE EJECUCION (ENTRADA MANUAL - tomar de Ejecucion de Pruebas / Registro de Defectos) | [8 empty] | Manual | 8
| Casos Aprobados | Casos Fallidos | Casos Bloqueados | Casos Pendientes | Defectos Encontrados | Defectos Corregidos |  |  | Unitaria | 8
| 46 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 |  |  | Integracion | 0
GRAFICOS DE COBERTURA Y CALIDAD
[9 empty] | Aprobados | 46
[9 empty] | Fallidos | 6
Datos base para graficos. No editar directamente.

## Matriz de Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD: RF -> CASOS -> PRUEBAS -> ESTADO
Permite identificar de un vistazo si un requisito carece de algun tipo de prueba.
RF | Nombre del Requisito | Casos de Prueba | Pruebas Manuales | Pruebas Unitarias | Pruebas de Integracion | Estado Final | Observaciones (Vacios Detectados)
RF-001 | Registrar usuario | Si | Si | Si | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-002 | Verificar correo electrónico | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-003 | Reenviar código de verificación | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-004 | Inicar sesión | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-005 | Doble factor | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-006 | Verificar código de doble factor(2FA) | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-007 | Solicitar recuperación de contraseña | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-008 | Restablecer contraseña | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-009 | Cerrar sesión | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-010 | Registrar usuario | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-011 | Consultar usuario | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-012 | Actualizar usuario | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-013 | Eliminar usuario | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-014 | Consultar Catálogo de Productos | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-015 | Filtrado y Búsqueda de Productos | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-016 | Agregar Producto al Carrito. | Si | No | No | No | Parcial | Cobertura incompleta - revisar pruebas faltantes
RF-017 | Visualizar Carrito de Compras | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-018 | Modificar Cantidades en Carrito | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-019 | Seleccionar Método de Pago | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-020 | Confirmar Compra | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-021 | Comprobante de Venta | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-022 | Registrar Producto | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-023 | Listar / consultar productos | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-024 | Actualizar producto | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-025 | Deshabilitar producto | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-026 | Reporte de ventas por mes | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-027 | Top productos | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-028 | Resumen general | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-029 | Exportar PDF | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-030 | Registro movimeintos | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-031 | Notificación al administrador por bajo stock | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-032 | Listar proveedores | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-033 | Crear proveedores | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-034 | Actualizar proveedores | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas
RF-035 | Eliminar proveedores | No | No | No | No | Pendiente | Sin cobertura - requiere pruebas

## Cobertura de Requisitos
MATRIZ DE COBERTURA DE REQUISITOS FUNCIONALES
Nota: los conteos de Casos / Pruebas Manuales / Unitarias / Integracion NO tienen relacion 1:1. Un caso funcional puede derivar en multiples pruebas tecnicas.
RF | Nombre del Requisito | Modulo | Prioridad | Casos Funcionales Disenados | Pruebas Manuales Ejecutadas | Pruebas Unitarias | Pruebas de Integracion | Cobertura (%) | Estado
RF-001 | Registrar usuario | Autenticacion | Alta | 8 | 8 | 8 | 0 | 75% | Parcial
RF-002 | Verificar correo electrónico | Autenticacion | Alta | 5 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-003 | Reenviar código de verificación | Autenticacion | Alta | 6 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-004 | Inicar sesión | Autenticacion | Alta | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-005 | Doble factor | Autenticacion | Alta | 7 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-006 | Verificar código de doble factor(2FA) | Autenticacion | Alta | 9 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-007 | Solicitar recuperación de contraseña | Autenticacion | Alta | 6 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-008 | Restablecer contraseña | Autenticacion | Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-009 | Cerrar sesión | Autenticacion | Alta | 10 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-010 | Registrar usuario | Gestion de Usuarios | Alta | 5 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-011 | Consultar usuario | Gestion de Usuarios | Alta | 7 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-012 | Actualizar usuario | Gestion de Usuarios | Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-013 | Eliminar usuario | Gestion de Usuarios | Alta | 5 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-014 | Consultar Catálogo de Productos | Ventas | Alta | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-015 | Filtrado y Búsqueda de Productos | Ventas | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-016 | Agregar Producto al Carrito. | Ventas | Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | Parcial
RF-017 | Visualizar Carrito de Compras | Ventas | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-018 | Modificar Cantidades en Carrito | Ventas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-019 | Seleccionar Método de Pago | Ventas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-020 | Confirmar Compra | Ventas | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-021 | Comprobante de Venta | Ventas | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-022 | Registrar Producto | Gestión de productos | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-023 | Listar / consultar productos | Gestión de productos | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-024 | Actualizar producto | Gestión de productos | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-025 | Deshabilitar producto | Gestión de productos | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-026 | Reporte de ventas por mes | Reportes y estadisticas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-027 | Top productos | Reportes y estadisticas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-028 | Resumen general | Reportes y estadisticas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-029 | Exportar PDF | Reportes y estadisticas | Media |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-030 | Registro movimeintos | Inventario | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-031 | Notificación al administrador por bajo stock | Inventario | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-032 | Listar proveedores | Gestión de proveedores | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-033 | Crear proveedores | Gestión de proveedores | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-034 | Actualizar proveedores | Gestión de proveedores | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
RF-035 | Eliminar proveedores | Gestión de proveedores | Alta |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendiente
Leyenda: | Texto azul = dato de entrada manual (editable). Columnas I y J se calculan automaticamente.

## Checklist QA
CHECKLIST DE VERIFICACION DE COBERTURA POR REQUISITO
Uso exclusivo de verificacion de cobertura (no reemplaza el registro detallado de casos de prueba).
RF | Nombre del Requisito | Caso(s) de Prueba | Ejecucion Manual | Pruebas Unitarias | Pruebas de Integracion | Evidencia | Estado | Cobertura Completa | Observaciones
RF-001 | Registrar usuario | Si | Si | Si | No | Si | Parcial | No
RF-002 | Verificar correo electrónico | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-003 | Reenviar código de verificación | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-004 | Inicar sesión | Si | No | No | No | Pendiente | Parcial | No
RF-005 | Doble factor | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-006 | Verificar código de doble factor(2FA) | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-007 | Solicitar recuperación de contraseña | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-008 | Restablecer contraseña | Si | No | No | No | No | Parcial | No
RF-009 | Cerrar sesión | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-010 | Registrar usuario | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-011 | Consultar usuario | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-012 | Actualizar usuario | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-013 | Eliminar usuario | Si | No | No | No | Pendiente | Parcial | No
RF-014 | Consultar Catálogo de Productos | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-015 | Filtrado y Búsqueda de Productos | No | No | No | No | No | Pendiente | No
RF-016 | Agregar Producto al Carrito. | Si | No | No | No | Si | Parcial | No
RF-017 | Visualizar Carrito de Compras | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-018 | Modificar Cantidades en Carrito | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-019 | Seleccionar Método de Pago | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-020 | Confirmar Compra | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-021 | Comprobante de Venta | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-022 | Registrar Producto | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-023 | Listar / consultar productos | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-024 | Actualizar producto | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-025 | Deshabilitar producto | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-026 | Reporte de ventas por mes | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-027 | Top productos | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-028 | Resumen general | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-029 | Exportar PDF | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-030 | Registro movimeintos | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-031 | Notificación al administrador por bajo stock | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-032 | Listar proveedores | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-033 | Crear proveedores | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-034 | Actualizar proveedores | No | No | No | No |  | Pendiente | No
RF-035 | Eliminar proveedores | No | No | No | No |  | Pendiente | No

## Metricas
METRICAS DE COBERTURA Y CALIDAD
COBERTURA POR MODULO
Modulo | Total RF | RF Completos | RF Parciales | RF Pendientes | Cobertura (%)
Autenticacion | 9 | 0 | 9 | 0 | 30.56%
Gestion de Usuarios | 4 | 0 | 4 | 0 | 25%
Ventas | 8 | 0 | 2 | 6 | 6.25%
Gestión de productos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Inventario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
Reportes y estadisticas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Gestión de proveedores | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
COBERTURA POR PRIORIDAD
Prioridad | Total RF |  |  |  | Cobertura (%)
Alta | 29 |  |  |  | 14.66%
Media | 6 |  |  |  | 0%
Baja | 0 |  |  |  | 0%
INDICADORES GLOBALES
% RF Cubiertos (Completo + Parcial) | 42.86%
% RF Pendientes | 57.14%
Cantidad de Pruebas Manuales | 8
Cantidad de Pruebas Unitarias | 8
Cantidad de Pruebas de Integracion | 0
Total de Ejecuciones (Manual+Unit.+Integ.) | 16
Numero de Defectos Encontrados | 14
Numero de Defectos Corregidos | 11
COBERTURA POR TIPO DE PRUEBA
Manual | 2.857%
Unitaria | 2.857%
Integracion | 0%